|  | Приложение № 1 к распоряжению Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от _________№ ________ |
| --- | --- |

План реализации проекта по ранней профориентации

«Детский атлас профессий»

(октябрь 2025 – август 2026)

| № п/п | Направления деятельности | Наименование мероприятий | Дата | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка и реализация единого маршрута изучения профессий для детей дошкольного возраста, включающего цикл тематических заданий и игровых форм знакомства с миром профессий | Разработка единого маршрута изучения профессий (презентация маршрута - ВКС) | ноябрь | Рабочая группа проекта (ДОО № 140 ответственное за данное направление) |
|  |  | Реализация единого маршрута изучения профессий | декабрь-апрель | ДОО, желающие принять участие в данной работе (регистрация по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/WZbN4hox0q6WRA (вкладка № 1)) |
|  |  | Отчет по реализации единого маршрута изучения профессий | май-июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 140 ответственное за данное направление) |
| 2 | Разработка «Детского атласа профессий» для детей дошкольного возраста, в том числе методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с Атласом | Разработка макета «Детский атлас профессий», методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с атласом. | ноябрь | Рабочая группа проекта |
|  |  | Создание «страничек» Атласа по определённым профессиям | декабрь-апрель | ДОО, желающие принять участие в данной работе (регистрация по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/WZbN4hox0q6WRA (вкладка № 2)) |
|  |  | Экспертиза | май | Рабочая группа проекта, ЕДУ |
|  |  | Презентация «Детского атласа профессий» | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 107 ответственное за данное направление) |
| 3 | Создание банка методических разработок педагогических работников по теме проекта | Разработка требований к методическим разработкам по данной теме | ноябрь | Рабочая группа проекта |
|  |  | Разработка методических рекомендаций по теме проекта | декабрь-апрель | ДОО, желающие принять участие в данной работе (регистрация по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/WZbN4hox0q6WRA (вкладка № 3)) |
|  |  | Экспертиза | май | Рабочая группа проекта, ЕДУ |
|  |  | Презентация банка методических разработок | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 152 ответственное за данное направление) |
| 4 | Организация мероприятий (семинары, мастер-классы, вебинары) для педагогических работников, направленных на повышение профессиональной компетентности в рамках организации работы по знакомству с миром профессий. | Обучающие мероприятия: Семинар – практикум для педагогов «Психолого-педагогическое сопровождение работы по ранней профориентации детей дошкольного возраста» | ноябрь | ЦООП (ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж») |
|  |  | Семинар «Ранняя профориентация дошкольников как условие успешной социализации» | февраль |  |
|  |  | Семинар-практикум «Эффективные методы и подходы профориентационной работы с дошкольниками» | апрель |  |
|  |  | Мероприятия по обмену опытом: Мастер-класс «Организация игрового пространства группы как средство решения задач ознакомления дошкольников с трудом взрослых» | декабрь | МАДОУ - детский сад № 32 |
|  |  | Мастер-класс «Навигатор будущего: современные инструменты и стратегии для формирования профессиональных интересов дошкольников» | март | МБДОУ детский сад № 582 |
|  |  | Проект «Профессии будущего: Сити-фермер и ситифермерство. | май | МАДОУ детский сад № 107 |
|  |  | Сопровождение проведения городских мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОО в рамках организации работы по знакомству с миром профессий | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 192 ответственное за данное направление) |
| 5 | Организация и проведение городских мероприятий для детей дошкольного возраста по теме проекта | Конкурс видеороликов «Мир профессий глазами ребенка» | ноябрь-февраль | АУ СО «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений», ДО |
|  |  | Чемпионат настольных игр «Старт в профессию: от первых игр к осознанному выбору» | март | МАДОУ детский сад № 192 |
|  |  | Конкурс по технической направленности «Инженерный старт» | апрель | МАДОУ детский сад № 53 |
|  |  | Сопровождение проведения городских мероприятий для детей дошкольного возраста по теме проекта | в течение года | Рабочая группа проекта (ДОО № 54 ответственное за данное направление) |
|  |  | Фестиваль «Город профессий» для дошкольных организаций города Екатеринбурга с привлечением социальных партнеров | май | Рабочая группа проекта (МАДОУ № 107 - ответственное за проведение фестиваля) |
| 6 | Создание «Карты социальных партнеров», вовлеченных в совместные мероприятия в рамках проекта. | Разработка макета «Карта социальных партнеров», методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с картой. | ноябрь | Рабочая группа проекта |
|  |  | Разработка Карты по определённым социальным партнерам | декабрь-апрель | ДОО, желающие принять участие в данной работе (регистрация по ссылке: ) |
|  |  | Экспертиза | май | Рабочая группа проекта |
|  |  | Презентация «Карты социальных партнеров» | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 32 ответственное за данное направление) |